(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

| Przedmiot | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych | Dane |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław w imieniu i na rzecz których działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ................................................................. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36 50-059 Wrocław |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3. | Zgodnie z pkt 3 Aktu Umowy – 24 miesiące od dnia podpisania Umowy |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | Zgodnie z Klauzulą 11.1.(a) Warunków Szczególnych Kontraktu |
| Odcinek | 1.1.5.6. | W ramach zadania są cztery Odcinki.. Odcinkami są części robót ujęte w odrębnych decyzjach ZRID, to jest stanowiące odrębne Odcinki roboty w ramach ulic: Obornicka, Pełczyńska, Zajączkowska i Pęgowska |
| System transmisji elektronicznej Zamawiający, Wykonawca, Inżynier | 1.3 | Komunikaty przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją Zamawiający, Inżynier: e-mail: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu Wykonawca: e-mail: .................. |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy (łącznej ceny brutto za roboty budowlane), co stanowi kwotę ………………………………..…….. (słownie: ………………..) |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | W systemie dwuzmianowym od 6.00 do 22.00 |
| Kary umowne | 8.7 | Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną w następujących wypadkach i w następującej wysokości: - za niewykonanie całości Robót objętych przedmiotem Kontraktu w terminie wskazanym w Akcie Umowy - 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia, - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad - 0,005 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia wykonania naprawy przez Wykonawcę lub osobę trzecią zgodnie z Subklauzulą 11.4.a) lub 11.10., - za nie dostarczenie przez Wykonawcę harmonogramu w terminie zgodnym z Klauzulą 8.3. – 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 20.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia, - za niepoprawienie harmonogramu, którego akceptacji odmówił zgodnie z Klauzulą 8.3. Inżynier w terminie 5 dni - 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 20.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia, - za niedostarczenie uaktualnionego harmonogramu zgodnie z Klauzulą 8.3.- 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 20.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia, - za niedostarczenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie określonym w Klauzuli 4.8. – 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8 - go dnia, - za niedostarczenie systemu zapewnienia jakości w terminie określonym w Klauzuli 4.9. – 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia, - za niepoprawienie systemu zapewnienia jakości , którego akceptacji odmówił zgodnie z Klauzulą 4.9. Inżynier w terminie 3 dni - 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia, - za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, - za prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy, to jest nie zapewnienie obsadzenia tego stanowiska oraz nie wykonywanie obowiązków przez Kierownika zgodnie z Klauzulą 6.9. – 10.000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez Kierownika Budowy lub wstrzymania robót z powodu braku osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy, - za prowadzenie robót bez kierownika robót wymaganego zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli 6.9., do którego zakresu należą dane roboty – 10.000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez takiego kierownika, - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w klauzuli 4.2 dotyczących przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w klauzuli 18.1. dotyczących przedłużenia ubezpieczeń wymaganych Kontraktem w stosunku do terminu wynikającego z Kontraktu – 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, - za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców – 10.000 zł, - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na zapłatę tego wynagrodzenia, - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 5.000 zł. za każdy przypadek, - za nieprzedłożenie (lub nieprzedłożenie w terminie) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany– 5.000 zł. za każdy przypadek, - za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczącej dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty po wezwaniu Zamawiającego – 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego dla dokonania zmiany, - za każdy przypadek naruszenia postanowień Klauzuli 6.4 w zakresie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę – 30.000 zł. Suma wszystkich naliczonych na podstawie niniejszej Klauzuli kar, wymienionych w ppkt 1-8 oraz 10 -19, nie może przekroczyć 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Pod pojęciem „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” rozumie się tą kwotę łącznie z VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania kar umownych. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty księgowej. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną wraz z odsetkami z kwoty należnej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kary umowne za opóźnienie mogą być naliczane wyłącznie wówczas, gdy opóźnienie jest skutkiem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. |
| Okres na przedłożenie: (a) dowodów dokonania ubezpieczeń, (b) kopii polis | 18.1 | Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inżyniera w terminie 5 dni od daty zawarcia Kontraktu: polis lub ich projektu wraz z dokumentami ubezpieczenia (ogólne warunki ubezpieczenia, korespondencja z ubezpieczycielem, jeśli była prowadzona i ma wpływ na treść umowy oraz wniosku w takich samych okolicznościach) |
| Franszyza redukcyjna | 18.2. | Dopuszczalne są franszyzy redukcyjne w wysokości nie przekraczającej 20.000,00 zł w przypadku szkód rzeczowych. Powyższe ograniczenie dotyczy również franszyz redukcyjnych stosowanych dla wszelkich klauzul dodatkowych wymaganych niniejszym Kontraktem, z wyłaczeniem klauzul : ryzyka szkód w częściach wadliwych oraz czystych strat finansowych, gdzie dopuszczalne są franszyze w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie mniej niż 20.000,00 zł i nie więcej niż 50.000 zł. |
| Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności | 18.3. | 50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na jeden i wszystkie wypadki |